## WBS
WBS ID | 단계 | 작업명 | 상세 내용 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 진척률 | 비고
1 | 제안 | 프로젝트 착수 | 킥오프 미팅, 프로젝트 헌장 작성 | PM |  |  | 프로젝트 헌장 | 100%
1.1 | 제안 | 사업수행계획 수립 | PMP 작성, WBS 정의 | PM |  |  | 사업수행계획서, WBS | 100%
1.2 | 제안 | 제안서 작성 | 기술/관리/가격 제안서 | PM |  |  | 제안서 | 100%
2 | 분석 | 현행시스템 분석 | 기존 시스템 구조/데이터 분석 | AA |  |  | 현행시스템 분석서 | 100%
2.1 | 분석 | 요구사항 정의 | 기능/비기능 요구사항 수집 및 정의 | AA |  |  | 요구사항 정의서(SRS) | 100%
2.2 | 분석 | 업무 프로세스 분석 | AS-IS/TO-BE 프로세스 정의 | AA |  |  | 업무 프로세스 정의서 | 100%
2.3 | 분석 | 유스케이스 작성 | 상세 유스케이스 시나리오 | AA |  |  | 유스케이스 명세서 | 100%
3 | 설계 | 시스템 아키텍처 설계 | MSA 구조, 서비스 분리, 통신 패턴 | DA/TA |  |  | 아키텍처 설계서 | 100%
3.1 | 설계 | 데이터 모델 설계 | ERD, 테이블 정의, 스키마 분리 | DA |  |  | 데이터 모델 정의서 | 100%
3.2 | 설계 | API 설계 | REST API 엔드포인트/스키마 정의 | 개발PL |  |  | API 명세서, OpenAPI | 100%
3.3 | 설계 | 인터페이스 설계 | 서비스 간 연동 인터페이스 정의 | DA |  |  | 인터페이스 정의서 | 100%
3.4 | 설계 | 화면 설계 | UI/UX 와이어프레임, 프로토타입 | UI설계자 |  |  | 화면설계서 | 100%
4 | 구현 | 공용 패키지 개발 | @lab/shared (에러,로거,권한,검증) | 개발PL |  |  | 소스코드 | 100%
4.1 | 구현 | auth-service 개발 | 조직/팀/사용자 CRUD, RBAC, JWT | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.2 | 구현 | eln-service 개발 | 노트/프로토콜/템플릿 CRUD, 버전관리 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.3 | 구현 | signature-audit 개발 | 전자서명, 감사로그, PDF 내보내기 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.4 | 구현 | inventory-service 개발 | 시약/장비 CRUD, 수량관리 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.5 | 구현 | scheduler-service 개발 | 장비/회의실 예약, 승인 워크플로 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.6 | 구현 | search-service 개발 | OpenSearch 통합검색, 자동완성 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.7 | 구현 | file-service 개발 | MinIO 파일 업/다운로드, presigned URL | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.8 | 구현 | collab-service 개발 | WebSocket 실시간 협업 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.9 | 구현 | api-gateway 개발 | JWT 검증, 프록시, Rate Limit, SSE | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.10 | 구현 | 프론트엔드 개발 | React+Vite 메인 프론트엔드 | 개발 |  |  | 소스코드 | 100%
4.11 | 구현 | 단위 테스트 | 서비스별 단위 테스트 수행 | 개발 |  |  | 단위테스트 결과서 | 100%
5 | 테스트 | 통합 테스트 | 서비스 간 연동 테스트 | QA |  |  | 통합테스트 결과서 | 100%
5.1 | 테스트 | 성능 테스트 | 부하/스트레스 테스트 | TA |  |  | 성능테스트 결과서 | 100%
5.2 | 테스트 | 보안 점검 | OWASP 기반 보안 취약점 점검 | 보안팀 |  |  | 보안 점검 결과서 | 100%
5.3 | 테스트 | UAT | 사용자 인수 테스트 | QA/현업 |  |  | UAT 결과서 | 100%
6 | 이행 | 운영 이행 | 시스템 운영환경 배포 | DevOps |  |  | 운영 이행 계획서 | 100%
6.1 | 이행 | 교육 | 사용자/운영자 교육 | PM |  |  | 교육자료 | 100%
6.2 | 이행 | 검수 | 발주기관 최종 검수 | PM |  |  | 감수 조서 | 100%