## 개발 진척
서비스 | 기능 | 담당 | 계획 시작 | 계획 종료 | 실제 시작 | 실제 종료 | 진척률 | 상태 | 비고
@lab/shared | 공용 패키지 (에러,로거,권한,검증) | PL |  |  |  |  | 100% | 완료
auth-service | 로그인/JWT/블랙리스트 | 개발A |  |  |  |  | 100% | 완료
auth-service | 조직/팀/사용자/역할 CRUD | 개발A |  |  |  |  | 100% | 완료
eln-service | 노트 CRUD + 상태 전환 | 개발B |  |  |  |  | 100% | 완료
eln-service | 리비전/첨부/링크 | 개발B |  |  |  |  | 100% | 완료
eln-service | 템플릿/코드 관리 | 개발B |  |  |  |  | 100% | 완료
eln-service | Redis Stream 이벤트 소비 | 개발B |  |  |  |  | 100% | 완료
sig-audit | 전자서명 (해시체인) | 개발C |  |  |  |  | 100% | 완료
sig-audit | 감사 로그 | 개발C |  |  |  |  | 100% | 완료
sig-audit | PDF/ZIP 내보내기 (BullMQ+Puppeteer) | 개발C |  |  |  |  | 100% | 완료
sig-audit | 알림 시스템 | 개발C |  |  |  |  | 100% | 완료
inventory | 아이템 CRUD + 수량 관리 | 개발D |  |  |  |  | 100% | 완료
inventory | 만료/재고 알림 | 개발D |  |  |  |  | 100% | 완료
scheduler | 자원 관리 | 개발E |  |  |  |  | 100% | 완료
scheduler | 예약 + 승인 워크플로 | 개발E |  |  |  |  | 100% | 완료
search | OpenSearch 통합검색 + 자동완성 | 개발F |  |  |  |  | 100% | 완료
search | 즐겨찾기/검색기록 | 개발F |  |  |  |  | 100% | 완료
file | MinIO 파일 관리 + presigned URL | 개발G |  |  |  |  | 100% | 완료
collab | WebSocket 실시간 협업 | 개발H |  |  |  |  | 100% | 완료
api-gateway | JWT 프록시 + Rate Limit + SSE | PL |  |  |  |  | 100% | 완료
api-gateway | 대시보드 집계 | PL |  |  |  |  | 100% | 완료
프론트엔드 | 15개 페이지 (React+Vite) | 개발I |  |  |  |  | 100% | 완료
inv-frontend | 인벤토리 전용 프론트엔드 | 개발I |  |  |  |  | 100% | 완료