## 마이그레이션 계획
항목 | 현행(AS-IS) | 목표(TO-BE) | 마이그레이션 방법 | 검증 방법 | 담당 | 비고
조직 데이터 | 기존 조직 목록 (수기) | auth.Organization 테이블 | Prisma seed 스크립트 | 조직 수 일치 확인 | DA
사용자 데이터 | 기존 사용자 명단 (엑셀) | auth.User 테이블 | CSV → Prisma seed | 이메일/역할 매핑 확인 | DA | 비밀번호 초기화
연구노트 | 기존 노트 (종이/파일) | eln.Note 테이블 | 수동 입력 또는 API 일괄 등록 | 노트 수/내용 확인 | DA | signed 상태 주의
시약 목록 | 기존 재고 대장 (엑셀) | inventory.InventoryItem | CSV → API 일괄 등록 | 품목 수/수량 일치 | DA | 바코드 매핑
장비 목록 | 기존 장비 목록 | scheduler.Resource | Prisma seed | 장비 수 확인 | DA
파일 | 기존 첨부파일 | MinIO 버킷 | 파일 복사 → DB 메타 등록 | 파일 접근 가능 확인 | DA
검색 인덱스 | — | OpenSearch labnote_notes | API /search/index/bulk | 검색 결과 확인 | DA | nori 매핑