## 테스트 결과
ID | 시나리오명 | 연동 서비스 | 우선순위 | 실행일 | 실행자 | 결과 | 결함 ID | 비고
INT-001 | PostgreSQL 연결 확인 | 전체 | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-002 | Redis 연결 확인 | 전체 | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-003 | MinIO 버킷 존재 확인 | file | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-004 | OpenSearch 인덱스 확인 | search | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-010 | 로그인 → JWT 발급 → API 호출 | auth→gateway→eln | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-011 | 토큰 만료 → 리프레시 | auth→gateway | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-012 | 로그아웃 → 토큰 블랙리스트 | auth→gateway | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-013 | 권한 없는 접근 차단 | gateway→auth | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-014 | 멀티테넌시 격리 | auth→eln | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-020 | 노트 생성 → 검색 인덱스 반영 | eln→search | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-021 | 노트 수정 → 검색 인덱스 갱신 | eln→search | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-022 | 노트 생성 → 감사 로그 기록 | eln→sig-audit | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-023 | 노트 수정 → 리비전 생성 | eln 내부 | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-024 | 노트 첨부파일 업로드 → 파일 저장 | eln→file | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-030 | 전자서명 → 노트 상태 전환 | sig-audit→auth→eln | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-031 | 서명 시 비밀번호 검증 | sig-audit→auth | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-032 | 서명 후 노트 수정 불가 | eln 내부 | Critical | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-033 | 서명 해시체인 검증 | sig-audit 내부 | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-034 | Redis Stream 실패 → HTTP 폴백 | sig-audit→eln | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS | DEF-005 | DEF-005로 HTTP 폴백 지연 1건 확인
INT-040 | PDF 내보내기 → 파일 저장 → 다운로드 | sig-audit→eln→file | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-041 | ZIP 일괄 내보내기 | sig-audit→eln→file | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-042 | 내보내기 SSE 알림 | sig-audit→gateway(SSE) | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-050 | 아이템 생성 → 검색 인덱스 반영 | inventory→search | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-051 | 노트에 인벤토리 연결 | eln+inventory | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-060 | 예약 승인 → 알림 발송 | scheduler→sig-audit | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-061 | 시간 충돌 검증 | scheduler 내부 | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-062 | 동시 승인 방지 (비관적 락) | scheduler 내부 | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-070 | 노트 잠금 → 알림 발송 | eln→sig-audit | High | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-071 | SSE 실시간 알림 수신 | sig-audit→gateway(SSE) | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-072 | 관리자 잠금 해제 → 알림 | eln→auth→sig-audit | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-080 | 개인 대시보드 데이터 정합성 | gateway→eln,scheduler,sig-audit | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-081 | 조직 대시보드 (Admin) | gateway→전체 | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS
INT-090 | 검색 API Rate Limit 동작 | gateway | Medium | 2026-03-25 | QA팀 | PASS

## 결과 요약
항목 | 값
전체 시나리오 수 | 33
실행 완료 | 33
PASS | 33
FAIL | 0
N/T (미실행) | 0
통과율 | 100.0%
판정 | PASS
판정 기준 | Critical/Major 결함 0건, 통과율 95% 이상
발견 결함 | 1건 (DEF-005: Redis 폴백 시 지연, 심각도 Low)

## 우선순위별
우선순위 | 전체 | PASS | FAIL | N/T | 통과율
Critical | 11 | 11 | 0 | 0 | 100%
High | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
Medium | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%