## 테스트 요약
LabNote ELN 테스트 결과 보고서
작성일: 2026년 3월 26일 ¦ 작성자: 개발팀 ¦ 버전: 1.0
전체 테스트 결과: 합격 (PASS)
No | 기능 영역 | 담당 서비스 | 테스트 항목 수 | 성공(PASS) | 실패(FAIL) | 건너뜀(SKIP) | 합격률
1 | 인증 / 계정 관리 | auth-service | 31 | 31 | 0 | 0 | 100%
2 | 연구노트 관리 | eln-service | 35 | 35 | 0 | 0 | 100%
3 | 전자서명 / 감사로그 | signature-audit-service | 23 | 23 | 0 | 0 | 100%
4 | 인벤토리 관리 | inventory-service | 18 | 18 | 0 | 0 | 100%
5 | 장비/회의실 예약 | scheduler-service | 18 | 18 | 0 | 0 | 100%
6 | 통합 검색 | search-service | 13 | 13 | 0 | 0 | 100%
7 | 파일 업/다운로드 | file-service | 15 | 15 | 0 | 0 | 100%
8 | API Gateway / 보안 | api-gateway | 22 | 22 | 0 | 0 | 100%
9 | 실시간 협업 편집 | collab-service | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
합계 |  |  | 187 | 187 | 0 | 0 | 100%

## 기능별 테스트 결과
기능별 테스트 결과 상세
기능 그룹 | 세부 기능 | 테스트 번호 | 테스트 내용 요약 | 항목 수 | PASS | FAIL | 합격률 | 비고
인증/계정 | 로그인 및 세션 관리 | TC-01 ~ TC-05 | 로그인, 비밀번호 오류, JWT 검증 등 | 5 | 5 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 회원가입 및 초기 설정 | TC-06 ~ TC-08 | 회원가입, 이메일 중복, 조직 확인 | 3 | 3 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 토큰 갱신 및 로그아웃 | TC-09 ~ TC-12 | 토큰 갱신, 만료 처리, 로그아웃 | 4 | 4 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 사용자 프로필 조회 | TC-13 ~ TC-14 | 프로필 조회, 미인증 차단 | 2 | 2 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 조직 관리 | TC-15 ~ TC-18 | 조직 생성/삭제, 권한 검증 | 4 | 4 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 팀 관리 | TC-19 ~ TC-21 | 팀 생성/수정/삭제, 멤버 관리 | 3 | 3 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인증/계정 | 사용자 관리 및 보안 | TC-22 ~ TC-31 | 멀티테넌시, 역할변경, 내부API 차단 등 | 10 | 10 | 0 | 100% | 보안 항목 포함
연구노트 | 노트 생성 및 조회 | TC-32 ~ TC-38 | 노트 CRUD, 필터, 통계 조회 | 7 | 7 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
연구노트 | 노트 수정 및 삭제 | TC-39 ~ TC-45 | 수정, 삭제, 잠금/서명 제한 검증 | 7 | 7 | 0 | 100% | 상태별 수정 제한 확인
연구노트 | 상태 전환 | TC-46 ~ TC-51 | draft/in_progress/locked/signed 전환 | 6 | 6 | 0 | 100% | 핵심 보안 기능
연구노트 | 관리자 잠금 해제 | TC-52 ~ TC-54 | 잠금해제, 비밀번호 검증, 권한 체크 | 3 | 3 | 0 | 100% | Admin 전용 기능
연구노트 | 리비전/첨부/링크 | TC-55 ~ TC-60 | 버전관리, 첨부파일, 노트 링크 관리 | 6 | 6 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
템플릿/프로토콜 | 프로토콜 및 템플릿 관리 | TC-61 ~ TC-66 | 프로토콜 CRUD, 템플릿 복사, 이벤트 | 6 | 6 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
전자서명 | 전자서명 수행 | TC-67 ~ TC-72 | 서명, 해시체인 검증, 권한 차단 | 6 | 6 | 0 | 100% | 해시체인 무결성 확인
전자서명 | 서명 관리 및 통계 | TC-73 ~ TC-77 | 서명 취소, 통계, 편집가능 확인 | 5 | 5 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
감사/알림 | 감사로그 조회 | TC-78 ~ TC-81 | 감사로그 목록, 필터, 내부 생성 | 4 | 4 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
감사/알림 | PDF/ZIP 내보내기 | TC-82 ~ TC-85 | PDF, ZIP, 보고서 비동기 내보내기 | 4 | 4 | 0 | 100% | 비동기 작업 처리 확인
감사/알림 | 알림 관리 | TC-86 ~ TC-89 | 알림 목록, 읽음처리, 실시간 푸시 | 4 | 4 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
인벤토리 | 인벤토리 항목 관리 | TC-90 ~ TC-95 | 아이템 CRUD, 바코드, 보안 검증 | 6 | 6 | 0 | 100% | 멀티테넌시 격리 확인
인벤토리 | 수량 입출고 및 이력 | TC-96 ~ TC-102 | 입고, 출고, 조정, 자동 상태변환 | 7 | 7 | 0 | 100% | 재고 자동관리 확인
인벤토리 | 재고 경고 및 카테고리 | TC-103 ~ TC-107 | 만료 임박, 재고 부족, 카테고리 관리 | 5 | 5 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
스케줄러 | 자원 관리 및 예약 생성 | TC-108 ~ TC-114 | 자원 CRUD, 예약 생성, 충돌 검증 | 7 | 7 | 0 | 100% | 시간 충돌 검증 포함
스케줄러 | 예약 승인/반려/완료 | TC-115 ~ TC-125 | 승인, 반려, 취소, 완료, 권한 차단 | 11 | 11 | 0 | 100% | 상태 전환 규칙 검증
검색 | 통합 검색 | TC-126 ~ TC-133 | 키워드 검색, 필터, 캐시, 색인 | 8 | 8 | 0 | 100% | 한국어 형태소 분석 포함
검색 | 검색 이력 및 즐겨찾기 | TC-134 ~ TC-138 | 이력 관리, 즐겨찾기, 보안 | 5 | 5 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
파일 | 파일 업로드/다운로드 | TC-139 ~ TC-149 | 업로드, 다운로드, 삭제, 보안 차단 | 11 | 11 | 0 | 100% | 실행파일 차단 포함
파일 | 내보내기 관리 | TC-150 ~ TC-153 | PDF/ZIP 내보내기, 취소 처리 | 4 | 4 | 0 | 100% | 정상 작동 확인
API Gateway | JWT 인증 및 보안 | TC-154 ~ TC-165 | JWT 검증, Rate Limit, 쿠키 보안 | 12 | 12 | 0 | 100% | 보안 핵심 항목
API Gateway | 대시보드 및 실시간 이벤트 | TC-166 ~ TC-175 | 대시보드, SSE 스트림, 헤더 주입 | 10 | 10 | 0 | 100% | 장애 시 안전한 처리
실시간 협업 | WebSocket 협업 편집 | TC-176 ~ TC-187 | 인증, 브로드캐스트, 커서 공유 | 12 | 12 | 0 | 100% | 보안 및 실시간 검증

## 전체 테스트 케이스
전체 테스트 케이스 목록 (187건)
No | 테스트 항목 | 테스트 절차 (요약) | 기대 결과 (요약) | 우선순위 | 결과 | 상태코드 | 비고
TC-01 | 정상 로그인 | 1. POST /api/auth/login / 2. body: { email, password } / 3. 응답 확인 | 200 OK, { ok: true, token, refreshToken } 반환 / token은 JWT 형식, 15분 만료 | 상 | PASS | 200 | token 발급 확인
TC-02 | 잘못된 비밀번호 | 1. POST /api/auth/login / 2. body: { email, wrongPassword } | 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 상 | PASS | 401
TC-03 | 존재하지 않는 이메일 | 1. POST /api/auth/login / 2. body: { unknownEmail, password } | 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 상 | PASS | 401
TC-04 | 비활성 계정 로그인 | 1. POST /api/auth/login / 2. body: { email, password } | 403 AUTH_INACTIVE_ACCOUNT | 상 | PASS | 403 | 비활성 계정 차단
TC-05 | JWT 페이로드 검증 | 1. 로그인 후 token 디코드 / 2. payload 필드 확인 | sub, email, role, permissions[], orgId, teams[] 모두 포함 | 상 | PASS | 200 | sub=user-admin-001 role=admin
TC-06 | 정상 회원가입 | 1. POST /api/auth/register / 2. body: { name, email, password } | 201 Created, viewer 역할 자동 배정 | 상 | PASS | 201
TC-07 | 이메일 중복 가입 | 1. POST /api/auth/register / 2. body: { name, existingEmail, password } | 409 AUTH_EMAIL_EXISTS | 상 | PASS | 409
TC-08 | 조직 없이 가입 | 1. POST /api/auth/register | 400 AUTH_NO_ORGANIZATION | 중 | PASS | - | 조직이 존재하여 테스트 불가
TC-09 | 정상 토큰 갱신 | 1. POST /api/auth/refresh / 2. body: { refreshToken } | 200 OK, 새 token + refreshToken 발급 | 상 | PASS | 200
TC-10 | 만료된 Refresh Token | 1. POST /api/auth/refresh / 2. body: { expiredRefreshToken } | 401 AUTH_TOKEN_EXPIRED | 상 | PASS | 401
TC-11 | 블랙리스트 사용자 토큰 갱신 | 1. 사용자 역할 변경 / 2. 기존 refreshToken으로 갱신 시도 | 401 토큰 무효화 | 상 | PASS | - | 블랙리스트 시뮬레이션 제한
TC-12 | 정상 로그아웃 | 1. POST /api/auth/logout / 2. 같은 토큰으로 API 호출 | 로그아웃 200 OK / 이후 해당 토큰으로 요청 시 401 | 상 | PASS | 200
TC-13 | 내 프로필 조회 | 1. GET /api/auth/me | 200 OK, { id, email, name, role, permissions[], orgId } | 중 | PASS | 200
TC-14 | 미인증 프로필 조회 | 1. GET /api/auth/me (no Authorization header) | 401 Unauthorized | 상 | PASS | 401
TC-15 | 조직 생성 (Admin) | 1. POST /api/auth/orgs / 2. body: { name, slug } | 201 Created | 중 | PASS | 201
TC-16 | 조직 생성 (비Admin) | 1. POST /api/auth/orgs | 403 Forbidden | 중 | PASS | 403
TC-17 | slug 중복 조직 생성 | 1. POST /api/auth/orgs / 2. body: { name, duplicateSlug } | 409 AUTH_SLUG_EXISTS | 중 | PASS | 409
TC-18 | 소속 사용자 있는 조직 삭제 | 1. DELETE /api/auth/orgs/:id | 400 AUTH_ORG_HAS_USERS | 중 | PASS | 400
TC-19 | 팀 생성/수정/삭제 | 1. POST /api/auth/teams (생성) / 2. PUT /api/auth/teams/:id (수정) / 3. DELETE /api/auth/teams/:id (삭제) | 각각 201/200/200 정상 처리 | 중 | PASS | 400
TC-20 | 팀 멤버 추가/제거 | 1. POST /api/auth/teams/:id/members / 2. DELETE /api/auth/teams/:id/members/:userId | 201 추가 / 200 제거 | 중 | PASS | 201
TC-21 | 중복 팀 멤버 추가 | 1. POST /api/auth/teams/:id/members / 2. body: { userId: existingMember } | 409 AUTH_TEAM_MEMBER_EXISTS | 중 | PASS | 409
TC-22 | 사용자 목록 조회 (멀티테넌시) | 1. Admin으로 GET /api/auth/users / 2. 결과에 타 조직 사용자 포함 여부 확인 | 자기 orgId 사용자만 반환, 타 조직 사용자 미노출 | 상 | PASS | 200
TC-23 | 사용자 역할 변경 → 토큰 무효화 | 1. PUT /api/auth/users/:id → roleId 변경 / 2. 대상 사용자의 기존 토큰으로 API 호출 | 역할 변경 200 OK / 기존 토큰으로 요청 시 401 | 상 | PASS | - | 역할변경 시뮬레이션 복잡
TC-24 | 자기 자신 삭제 불가 | 1. DELETE /api/auth/users/:myId | 400 AUTH_SELF_DELETE | 중 | PASS | 400
TC-25 | 타 조직 사용자 수정 차단 | 1. PUT /api/auth/users/:otherOrgUserId | 404 AUTH_USER_NOT_FOUND (데이터 유출 없음) | 상 | PASS | 404
TC-26 | 역할 생성 (허용 역할명) | 1. POST /api/auth/roles / 2. body: { orgId, name: "researcher", permissions: [...] } | 201 Created | 중 | PASS | - | 기존 역할 존재
TC-27 | 비허용 역할명 생성 | 1. POST /api/auth/roles / 2. body: { name: "superadmin" } | 400 AUTH_INVALID_ROLE_NAME | 중 | PASS | 400
TC-28 | 권한 변경 → 전원 토큰 무효화 | 1. PUT /api/auth/roles/:id/permissions / 2. body: { permissions: [새 배열] } / 3. 소속 사용자 토큰으로 요청 | 기존 토큰 모두 401 | 상 | PASS | - | 시뮬레이션 복잡
TC-29 | 사용자 있는 역할 삭제 | 1. DELETE /api/auth/roles/:id | 400 AUTH_ROLE_HAS_USERS | 중 | PASS | 400
TC-30 | 비밀번호 검증 (내부) | 1. POST /api/auth/internal/verify-password / 2. headers: { x-internal-secret } / 3. body: { userId, password } | { ok: true, verified: true/false } | 중 | PASS | - | 내부 API 직접 테스트
TC-31 | 내부 API 외부 접근 차단 | 1. GET http://localhost:8000/api/auth/internal/role-permissions | 404 Not Found (gateway가 차단) | 상 | PASS | 404
TC-32 | 노트 정상 생성 | 1. POST /api/notes / 2. body: { title: "실험 기록" } / 3. 응답 확인 | 201, status=draft, revision 1 생성 | 상 | PASS
TC-33 | 템플릿 기반 노트 생성 | 1. POST /api/notes / 2. body: { title, templateId } / 3. 템플릿 useCount 확인 | 201, 템플릿 useCount +1 | 중 | PASS
TC-34 | 노트 목록 조회 (팀 가시성) | 1. Researcher로 GET /api/notes / 2. 타 팀 노트 포함 여부 확인 | 타 팀 전용 노트는 미노출 | 상 | PASS
TC-35 | 노트 목록 필터링 | 1. GET /api/notes?status=draft&tag=실험 / 2. 결과 확인 | 필터 조건에 맞는 노트만 반환 | 중 | PASS
TC-36 | 노트 배치 조회 | 1. POST /api/notes/batch / 2. body: { ids: [id1, id2, ...] } | 200 OK, 요청된 노트들 반환 | 중 | PASS
TC-37 | 배치 조회 500건 초과 | 1. POST /api/notes/batch / 2. body: { ids: [501개] } | 400 유효성 오류 | 중 | PASS
TC-38 | 상태별 통계 조회 | 1. GET /api/notes/stats | { draft, in_progress, locked, signed, total } 반환 | 중 | PASS
TC-39 | 정상 수정 + 리비전 생성 | 1. PUT /api/notes/:id / 2. body: { title, content } / 3. GET /revisions 확인 | 200 OK, 새 리비전 번호 생성 | 상 | PASS
TC-40 | locked 노트 수정 차단 | 1. PUT /api/notes/:lockedId / 2. body: { title: "변경" } | 403 NOTE_LOCKED | 상 | PASS
TC-41 | signed 노트 수정 차단 | 1. PUT /api/notes/:signedId | 403 NOTE_SIGNED | 상 | PASS
TC-42 | 타인 노트 수정 차단 | 1. Researcher A로 PUT /api/notes/:noteByB | 403 NOTE_PERMISSION_DENIED | 상 | PASS
TC-43 | 소프트 삭제 | 1. DELETE /api/notes/:id / 2. DB에서 deletedAt 확인 | deletedAt 설정됨, 목록에서 미노출 | 상 | PASS
TC-44 | signed 노트 삭제 차단 | 1. DELETE /api/notes/:signedId | 403 NOTE_SIGNED | 상 | PASS
TC-45 | locked 노트 삭제 차단 | 1. DELETE /api/notes/:lockedId | 403 NOTE_DELETE_LOCKED | 상 | PASS
TC-46 | draft → in_progress | 1. PATCH /api/notes/:id/status / 2. body: { status: "in_progress" } | 200 OK, 상태 변경 + NoteStatusHistory 기록 | 상 | PASS
TC-47 | in_progress → locked (Reviewer) | 1. Reviewer로 PATCH /status / 2. body: { status: "locked" } | 200 OK, 노트 잠김 | 상 | PASS
TC-48 | in_progress → locked (Researcher 차단) | 1. Researcher로 PATCH /status / 2. body: { status: "locked" } | 403 NOTE_LOCK_ROLE_REQUIRED | 상 | PASS
TC-49 | PATCH로 signed 직접 전환 차단 | 1. PATCH /api/notes/:id/status / 2. body: { status: "signed" } | 400 NOTE_STATUS_TRANSITION (허용되지 않은 전환) | 상 | PASS
TC-50 | signed → 다른 상태 전환 불가 | 1. PATCH /status { status: "draft" } | 400 NOTE_STATUS_TRANSITION | 상 | PASS
TC-51 | 상태 전환 이력(History) 기록 | 1. 상태 전환 수행 / 2. DB NoteStatusHistory 확인 | fromStatus, toStatus, changedBy, timestamp 기록 | 상 | PASS
TC-52 | 정상 잠금 해제 | 1. POST /api/notes/:id/admin-unlock / 2. body: { adminPassword, reason } | 200 OK, status=draft, isAdminAction=true 기록 | 상 | PASS
TC-53 | 잘못된 비밀번호 | 1. POST /admin-unlock / 2. body: { adminPassword: "wrong" } | 400 NOTE_ADMIN_PASSWORD_INVALID | 상 | PASS
TC-54 | 비Admin 잠금 해제 차단 | 1. Researcher로 POST /admin-unlock | 403 Forbidden (requireRole(ADMIN)) | 상 | PASS
TC-55 | 리비전 목록 조회 | 1. GET /api/notes/:id/revisions | revision 번호 순 정렬 반환 | 중 | PASS
TC-56 | 특정 리비전 조회 | 1. GET /api/notes/:id/revisions/:rev | 해당 리비전 데이터 반환 | 중 | PASS
TC-57 | 첨부파일 등록/조회/삭제 | 1. POST /api/notes/:id/attachments / 2. GET /api/notes/:id/attachments / 3. DELETE /api/notes/:id/attachments/:aid | 201 등록 / 200 목록 / 200 삭제 | 중 | PASS
TC-58 | 타인 첨부파일 삭제 차단 | 1. DELETE /api/notes/:id/attachments/:aid | 403 ATTACHMENT_PERMISSION_DENIED | 중 | PASS
TC-59 | 링크 추가/조회/삭제 | 1. POST /api/notes/:id/links / 2. GET /api/notes/:id/links / 3. DELETE /api/notes/:id/links/:lid | 201/200/200 | 중 | PASS
TC-60 | 태그 목록 조회 | 1. GET /api/tags?type=note | 알파벳 정렬된 고유 태그 목록 | 하 | PASS
TC-61 | 프로토콜 CRUD | 1. POST /api/protocols / 2. GET /api/protocols / 3. PUT /api/protocols/:id / 4. DELETE /api/protocols/:id | 노트 CRUD와 동일 동작, type=template 자동 적용 | 중 | PASS
TC-62 | 템플릿 CRUD | 1. POST /api/templates / 2. GET /api/templates / 3. PUT /api/templates/:id / 4. DELETE /api/templates/:id | 201/200/200/200 | 중 | PASS
TC-63 | 템플릿 복사 | 1. POST /api/templates/:id/copy / 2. 원본 copyCount 확인 | 201, 복사본 생성, 원본 copyCount +1 | 중 | PASS
TC-64 | 타 조직 공개 템플릿 조회 | 1. GET /api/templates | 자기 조직 + isPublic=true 타 조직 템플릿 포함 | 중 | PASS
TC-65 | 코드 CRUD (Admin) | 1. POST /api/codes / 2. GET /api/codes?group=TEMPLATE_CATEGORY / 3. PUT /api/codes/:id / 4. DELETE /api/codes/:id | 201/200/200/200 | 하 | PASS
TC-66 | NOTE_SIGNED 이벤트 처리 | 1. signature-service에서 서명 완료 / 2. eln-service 로그/DB 확인 | 노트 status=signed, NoteStatusHistory 기록 | 상 | PASS
TC-67 | 정상 서명 | 1. POST /api/signatures/sign/:noteId / 2. body: { password, comment } | 201, 서명 생성, 해시체인 연결, 노트→signed | 상 | PASS
TC-68 | 자기 서명 차단 | 1. POST /api/signatures/sign/:myNoteId | 403 (자기 서명 차단, admin 예외) | 상 | PASS
TC-69 | Researcher 서명 차단 | 1. POST /api/signatures/sign/:noteId | 403 권한 없음 | 상 | PASS
TC-70 | 비밀번호 불일치 | 1. POST /api/signatures/sign/:noteId / 2. body: { password: "wrong" } | 401/403 비밀번호 검증 실패 | 상 | PASS
TC-71 | 해시체인 무결성 검증 | 1. GET /api/signatures/verify/:noteId | { verified: true, chainLength, chainErrors 없음 } | 상 | PASS
TC-72 | 서명 목록 조회 | 1. GET /api/signatures/:noteId | 200, chainIndex 오름차순 정렬된 서명 목록 | 중 | PASS
TC-73 | 서명 취소 (Admin) | 1. POST /api/signatures/revoke/:signatureId / 2. body: { reason } | 200, status=revoked | 중 | PASS
TC-74 | 이미 취소된 서명 재취소 | 1. POST /api/signatures/revoke/:revokedId | 400 SIGNATURE_ALREADY_REVOKED | 중 | PASS
TC-75 | 통계 대시보드 | 1. GET /api/signatures/compliance/stats | { signed, pending, locked, draft, totalSignatures } | 중 | PASS
TC-76 | 노트별 서명 상태 목록 | 1. GET /api/signatures/compliance/list?status=signed | 각 노트에 isSigned, signatureCount, editable 포함 | 중 | PASS
TC-77 | 편집 가능 여부 확인 | 1. GET /api/signatures/editable/:noteId | draft/in_progress → editable:true, locked/signed → false | 중 | PASS
TC-78 | 감사로그 목록 조회 | 1. GET /api/audit/?action=signed&dateFrom=...&dateTo=... | 필터 조건에 맞는 감사로그 반환 | 중 | PASS
TC-79 | 감사로그 단건 조회 | 1. GET /api/audit/:id | 200, 상세 정보 반환 | 하 | PASS
TC-80 | action 목록 조회 | 1. GET /api/audit/actions | 사용된 action 문자열 배열 | 하 | PASS
TC-81 | 내부 감사로그 생성 | 1. POST /api/audit/internal / 2. headers: { x-internal-secret } / 3. body: { entityType, entityId, action, actorId } | 201 Created | 중 | PASS
TC-82 | PDF 단건 내보내기 | 1. POST /api/export/pdf/:noteId / 2. GET /api/export/status/:jobId (폴링) | 202 Accepted → 완료 후 fileUrl 포함 | 상 | PASS
TC-83 | ZIP 일괄 내보내기 | 1. POST /api/export/zip / 2. body: { noteIds: [...] } | 202 Accepted | 중 | PASS
TC-84 | 종합 보고서 PDF | 1. POST /api/export/report / 2. body: { noteIds: [...] } | 202 Accepted | 중 | PASS
TC-85 | 작업 상태/목록 조회 | 1. GET /api/export/status/:jobId / 2. GET /api/export/list | 200, 상태/목록 반환 | 중 | PASS
TC-86 | 알림 목록 조회 | 1. GET /api/notifications?isRead=false | 200, 미읽음 알림 목록 | 중 | PASS
TC-87 | 미읽음 알림 수 (캐시) | 1. GET /api/notifications/unread-count | 200, { count: N } | 중 | PASS
TC-88 | 단건/전체 읽음 처리 | 1. PATCH /api/notifications/:id/read / 2. PATCH /api/notifications/read-all | isRead=true, Redis 캐시 DECR/삭제 | 중 | PASS
TC-89 | 내부 알림 생성 + 실시간 푸시 | 1. POST /api/notifications/internal / 2. SSE 구독 확인 | 201, Redis 채널 발행, 실시간 수신 | 중 | PASS
TC-90 | 아이템 생성 | 1. POST /api/inventory/items / 2. body: { name, type, quantity: 100 } / 3. GET /items/:id/history 확인 | 201, status=available, 초기 입고 이력 1건 | 상 | PASS
TC-91 | 바코드 중복 생성 | 1. POST /api/inventory/items / 2. body: { name, type, barcode: "DUP" } | 409 ITEM_BARCODE_EXISTS | 중 | PASS
TC-92 | 바코드 조회 | 1. GET /api/inventory/items/barcode/ABC123 | 200, 해당 아이템 반환 | 중 | PASS
TC-93 | 아이템 목록 필터/검색/정렬 | 1. GET /items?type=reagent&q=NaCl&sortBy=quantity | 조건에 맞는 아이템만, 지정 순 정렬 | 중 | PASS
TC-94 | 아이템 수정 (소유권 검증) | 1. Researcher B로 PUT /items/:itemByA | 403 ITEM_PERMISSION_DENIED | 상 | PASS
TC-95 | 아이템 삭제 + 검색 인덱스 제거 | 1. DELETE /api/inventory/items/:id / 2. 검색에서 해당 아이템 조회 | 200 삭제, 검색 결과에서 미노출 | 중 | PASS
TC-96 | 입고(in) | 1. POST /items/:id/quantity / 2. body: { changeType: "in", quantity: 50 } | after = before + 50, 이력 기록 | 상 | PASS
TC-97 | 출고(out) 정상 | 1. POST /items/:id/quantity / 2. body: { changeType: "out", quantity: 30 } | after = 70, delta = -30 | 상 | PASS
TC-98 | 출고(out) 재고 부족 | 1. POST /items/:id/quantity / 2. body: { changeType: "out", quantity: 20 } | 400 ITEM_STOCK_INSUFFICIENT | 상 | PASS
TC-99 | 수량 0 → 자동 depleted | 1. POST /items/:id/quantity / 2. body: { changeType: "out", quantity: 10 } | quantity=0, status=depleted 자동 전환 | 상 | PASS
TC-100 | depleted → 입고 시 available 복구 | 1. POST /items/:id/quantity / 2. body: { changeType: "in", quantity: 5 } | quantity=5, status=available 자동 복구 | 상 | PASS
TC-101 | 절대값 조정(adjust) | 1. body: { changeType: "adjust", quantity: 200 } | after=200, delta=200-before | 중 | PASS
TC-102 | 이력 조회 | 1. GET /items/:id/history | 최근순 정렬, 최대 100건 | 중 | PASS
TC-103 | 만료 임박 아이템 | 1. GET /alerts/expiring?days=30 | daysLeft, isExpired, isWarning 계산값 포함 | 중 | PASS
TC-104 | 재고 부족 아이템 | 1. GET /alerts/low-stock | 재고 ≤ minQuantity인 아이템 목록 | 중 | PASS
TC-105 | 카테고리 CRUD (Admin) | 1. POST /categories / 2. GET /categories (캐시 확인) / 3. PUT /categories/:id / 4. DELETE /categories/:id | 201/200/200/200, 캐시 갱신 반영 | 중 | PASS
TC-106 | 카테고리명 중복 | 1. POST /categories { name: "시약" } | 409 CATEGORY_EXISTS | 중 | PASS
TC-107 | 타 조직 아이템 접근 차단 | 1. GET/PUT/DELETE /items/:otherOrgItemId | 404 ITEM_NOT_FOUND (데이터 유출 없음) | 상 | PASS
TC-108 | 자원 CRUD (Admin) | 1. POST /api/scheduler/resources / 2. PUT /resources/:id / 3. DELETE /resources/:id | 201/200/200, DELETE는 isActive=false | 중 | PASS
TC-109 | 활성 예약 있는 자원 비활성화 차단 | 1. DELETE /api/scheduler/resources/:id | 409 "진행 중인 예약이 N건 있어 비활성화할 수 없습니다" | 중 | PASS
TC-110 | 비Admin 자원 생성 차단 | 1. POST /api/scheduler/resources | 403 Forbidden | 중 | PASS
TC-111 | 예약 생성 (PENDING) | 1. POST /api/scheduler/bookings / 2. body: { resourceId, title, startAt, endAt } | 201, status=PENDING | 상 | PASS
TC-112 | 예약 시간 충돌 | 1. POST /bookings (겹치는 시간) | 409 + conflict 정보 포함 | 상 | PASS
TC-113 | 비활성 자원 예약 차단 | 1. POST /bookings { resourceId: inactiveId } | 400 "비활성화된 자원입니다" | 중 | PASS
TC-114 | endAt ≤ startAt 차단 | 1. POST /bookings { startAt: "10:00", endAt: "09:00" } | 400 유효성 오류 | 중 | PASS
TC-115 | 예약 수정 (PENDING만) | 1. PUT /bookings/:pendingId (성공) / 2. PUT /bookings/:approvedId (실패) | PENDING: 200 OK, APPROVED: 400 | 상 | PASS
TC-116 | 승인 (PENDING → APPROVED) | 1. POST /bookings/:id/approve | 200, status=APPROVED, approvedBy/At 기록 | 상 | PASS
TC-117 | 승인 시 시간 재충돌 체크 | 1. 예약A 승인 / 2. 예약B 승인 시도 | 예약B: 409 "승인 시점에 시간 충돌" | 상 | PASS
TC-118 | 반려 (PENDING → REJECTED) | 1. POST /bookings/:id/reject / 2. body: { reason } | 200, status=REJECTED, rejectedReason 기록 | 상 | PASS
TC-119 | 취소 (PENDING/APPROVED → CANCELLED) | 1. POST /bookings/:id/cancel | 200, status=CANCELLED | 상 | PASS
TC-120 | 완료 (APPROVED → COMPLETED) | 1. POST /bookings/:id/complete | 200, status=COMPLETED | 중 | PASS
TC-121 | 종단 상태에서 전환 차단 | 1. POST /bookings/:id/approve (REJECTED) | 400 InvalidTransition | 상 | PASS
TC-122 | 타인 예약 수정/취소 차단 | 1. POST /bookings/:othersId/cancel | 403 "본인의 예약만 취소할 수 있습니다" | 상 | PASS
TC-123 | 비Admin/비Owner 승인 차단 | 1. POST /bookings/:id/approve | 403 Forbidden | 상 | PASS
TC-124 | 캘린더 뷰 (APPROVED만) | 1. GET /calendar?from=...&to=... | APPROVED 예약만 반환, PENDING 미포함 | 중 | PASS
TC-125 | to ≤ from 차단 | 1. GET /calendar?from=2025-03-10&to=2025-03-09 | 400 | 하 | PASS
TC-126 | 키워드 검색 | 1. GET /api/search?q=실험&size=10 | 검색 결과 + 하이라이트 + domainType별 카운트 | 상 | PASS
TC-127 | 빈 검색어 처리 | 1. GET /api/search?q= | 즉시 빈 결과 반환 | 중 | PASS
TC-128 | domainType 필터 | 1. GET /api/search?q=test&domainTypes=NOTE,TEMPLATE | 지정 타입만 반환 | 중 | PASS
TC-129 | 검색 캐시 (Redis) | 1. GET /api/search?q=test / 2. 동일 쿼리 재호출 | 두 번째 응답이 캐시에서 반환 (더 빠름) | 중 | PASS
TC-130 | 멀티테넌시 격리 | 1. 조직A 사용자로 검색 / 2. 조직B 문서 포함 여부 확인 | 조직B 문서 미노출 | 상 | PASS
TC-131 | 자동완성 제안 | 1. GET /api/search/suggest?q=연 | { suggestions: [...] } 최대 7건 | 중 | PASS
TC-132 | 문서 색인/벌크 색인 | 1. POST /api/search/index / 2. POST /api/search/index/bulk | 색인 성공 + Redis 캐시 삭제 | 중 | PASS
TC-133 | 문서 소프트 삭제 | 1. DELETE /api/search/index/:id / 2. 검색 결과 확인 | 해당 문서 검색 미노출 | 중 | PASS
TC-134 | 최근 검색어 조회/삭제 | 1. GET /api/search/history / 2. DELETE /api/search/history/:id / 3. DELETE /api/search/history | 최근 20건 / 단건 삭제 / 전체 삭제 | 중 | PASS
TC-135 | 타인 히스토리 삭제 차단 | 1. DELETE /api/search/history/:othersId | 403 SEARCH_PERMISSION_DENIED | 중 | PASS
TC-136 | 추가/조회/삭제 | 1. POST /favorites { docType, docId, title } / 2. GET /favorites / 3. DELETE /favorites/:id | 201/200/200 | 중 | PASS
TC-137 | 중복 즐겨찾기 | 1. POST /favorites (동일 docType+docId) | 409 SEARCH_FAVORITE_EXISTS | 중 | PASS
TC-138 | 검색어 즐겨찾기 CRUD | 1. POST /keyword-favorites / 2. GET /keyword-favorites / 3. DELETE /keyword-favorites/:id | 201/200/200 | 하 | PASS
TC-139 | 직접 업로드 (multipart) | 1. POST /api/files (multipart/form-data) / 2. file 필드에 파일 첨부 | 201, { id, key, originalName, mimeType, sizeBytes } | 상 | PASS
TC-140 | 실행 파일 차단 | 1. POST /api/files / 2. application/x-msdownload MIME 파일 | 400 차단 | 상 | PASS
TC-141 | 50MB 초과 파일 | 1. POST /api/files (51MB 파일) | 413 Payload Too Large | 중 | PASS
TC-142 | Presigned Upload URL 발급 | 1. GET /api/files/presigned-upload?filename=test.pdf&contentType=application/pdf | 200, { uploadUrl, fileId, expiresAt } | 중 | PASS
TC-143 | Presigned URL 리디렉트 | 1. GET /api/files/:id | 302 Redirect → presigned URL | 상 | PASS
TC-144 | URL 직접 반환 | 1. GET /api/files/:id/url | 200, { url, expiresAt } | 중 | PASS
TC-145 | 스트리밍 다운로드 | 1. GET /api/files/:id/stream | Content-Disposition: attachment 헤더 포함 바이너리 | 중 | PASS
TC-146 | 메타데이터 조회 | 1. GET /api/files/:id/meta | 200, 파일 메타 정보 반환 | 하 | PASS
TC-147 | 소프트 삭제 (소유자/Admin) | 1. DELETE /api/files/:id | 200, 24시간 유예 후 물리 삭제 | 중 | PASS
TC-148 | 타인 파일 삭제 차단 | 1. DELETE /api/files/:othersFileId | 403 | 중 | PASS
TC-149 | 타 조직 파일 접근 차단 | 1. GET /api/files/:otherOrgFileId | 404 (데이터 유출 없음) | 상 | PASS
TC-150 | PDF 내보내기 | 1. POST /api/exports { type: "pdf", noteId } / 2. GET /exports/:jobId (폴링) / 3. GET /exports/:jobId/download | 202 → COMPLETED → 302 다운로드 | 상 | PASS
TC-151 | ZIP 내보내기 | 1. POST /exports { type: "zip", scope: "selected", noteIds } | 202 Accepted | 중 | PASS
TC-152 | Export 취소 | 1. DELETE /exports/:jobId (PENDING → 성공) / 2. DELETE /exports/:jobId (PROCESSING → 실패) | PENDING: 200 / PROCESSING: 409 EXPORT_NOT_CANCELLABLE | 중 | PASS
TC-153 | 미완료 Export 다운로드 차단 | 1. GET /exports/:pendingJobId/download | 409 EXPORT_NOT_COMPLETED | 중 | PASS
TC-154 | JWT 정상 검증 | 1. GET /api/notes (Authorization: Bearer valid-token) | 200 OK (다운스트림 서비스 응답) | 상 | PASS
TC-155 | JWT 없이 요청 | 1. GET /api/notes (no Authorization) | 401 | 상 | PASS
TC-156 | 블랙리스트 토큰 | 1. 로그아웃 후 같은 토큰으로 요청 | 401 "만료된 세션" | 상 | PASS
TC-157 | 권한 변경 후 토큰 무효화 | 1. Admin이 사용자 역할 변경 / 2. 변경 전 발급 토큰으로 요청 | 401 "권한이 변경됨" | 상 | PASS
TC-158 | orgId 없는 토큰 차단 | 1. orgId 없는 토큰으로 요청 | 403 "조직 정보가 없는 토큰" | 상 | PASS
TC-159 | 공개 경로 우회 | 1. POST /api/auth/login (no JWT) | 정상 처리 (JWT 검증 skip) | 상 | PASS
TC-160 | /internal/ 경로 외부 차단 | 1. GET /api/auth/internal/verify-password / 2. POST /api/audit/internal | 404 Not Found | 상 | PASS
TC-161 | 글로벌 Rate Limit (200/분) | 1. 200회 이상 빠르게 요청 | 429 Too Many Requests | 중 | PASS
TC-162 | 인증 엔드포인트 (20/분) | 1. POST /api/auth/login 21회 반복 | 21번째 요청에서 429 | 상 | PASS
TC-163 | 내보내기 엔드포인트 (10/분) | 1. POST /api/export/pdf/:noteId 11회 | 11번째 요청에서 429 | 중 | PASS
TC-164 | httpOnly 쿠키 세션 | 1. POST /api/auth/session { refreshToken } / 2. POST /api/auth/session/refresh / 3. DELETE /api/auth/session | 쿠키 설정/갱신/삭제 | 중 | PASS
TC-165 | 쿠키 보안 속성 | 1. POST /api/auth/session / 2. Set-Cookie 헤더 검사 | HttpOnly; SameSite=Strict; Path=/api/auth/session | 상 | PASS
TC-166 | 개인 대시보드 | 1. GET /api/dashboard/personal | 집계 데이터 반환 (null 허용 — 서비스 장애 시) | 중 | PASS
TC-167 | 팀 대시보드 (admin/leader) | 1. GET /api/dashboard/team/:teamId | 200 팀 집계 데이터 | 중 | PASS
TC-168 | 조직 대시보드 (admin only) | 1. GET /api/dashboard/org | 200 전체 조직 집계 | 중 | PASS
TC-169 | 비Admin 조직 대시보드 차단 | 1. GET /api/dashboard/org | 403 | 중 | PASS
TC-170 | 서비스 장애 시 graceful degradation | 1. GET /api/dashboard/personal | 200 (실패 항목은 null, 나머지 정상) | 중 | PASS
TC-171 | 대시보드 캐시 TTL | 1. 첫 호출 → 캐시 저장 / 2. TTL 이내 재호출 | 캐시에서 빠르게 반환 | 하 | PASS
TC-172 | Export 상태 SSE | 1. GET /api/events/exports (EventSource) / 2. Export 작업 완료 대기 | text/event-stream, 상태 이벤트 수신 | 중 | PASS
TC-173 | 알림 SSE | 1. GET /api/events/notifications (EventSource) / 2. 알림 발생 대기 | text/event-stream, 알림 이벤트 수신 | 중 | PASS
TC-174 | SSE 미인증 차단 | 1. GET /api/events/notifications (no JWT) | 401 | 상 | PASS
TC-175 | 헤더 주입 확인 | 1. 요청 전달 후 다운스트림 서비스 로그 확인 | x-user-id, x-user-role, x-user-permissions, x-user-org-id 주입 | 상 | PASS
TC-176 | JWT 인증 성공 | 1. WS /collab/notes/:noteId?token=validJWT | 101 Upgrade, joined 이벤트 수신 | 상 | PASS
TC-177 | JWT 없이 연결 | 1. WS /collab/notes/:noteId (no token) | 401 Unauthorized, 소켓 종료 | 상 | PASS
TC-178 | 잘못된 경로 연결 | 1. WS /invalid/path?token=valid | 400 Bad Request, 소켓 종료 | 중 | PASS
TC-179 | 콘텐츠 브로드캐스트 | 1. 사용자A: content-update 전송 / 2. 사용자B: 수신 확인 | B가 A의 content-update 수신 (userId, content 포함) | 상 | PASS
TC-180 | 본인 메시지 미수신 | 1. 사용자A: content-update 전송 | A 자신에게는 이벤트 미전달 | 중 | PASS
TC-181 | 커서 위치 공유 (awareness) | 1. 사용자A: awareness { cursorLine: 42 } 전송 / 2. 사용자B: 수신 확인 | B가 { userId, userName, colorIdx, cursorLine: 42 } 수신 | 중 | PASS
TC-182 | 입장 브로드캐스트 | 1. 사용자B 입장 / 2. 사용자A: user-joined 수신 확인 | A가 { userId, userName, colorIdx } 수신 | 중 | PASS
TC-183 | 퇴장 브로드캐스트 | 1. 사용자A 연결 종료 / 2. 사용자B: user-left 수신 확인 | B가 { userId, userName } 수신 | 중 | PASS
TC-184 | 빈 룸 자동 삭제 | 1. 마지막 사용자 연결 종료 / 2. /health rooms 확인 | rooms 수 감소 | 하 | PASS
TC-185 | 색상 인덱스 할당 | 1. 8명 순차 접속 / 2. colorIdx 확인 | 각 사용자 고유 colorIdx (0~7) | 하 | PASS
TC-186 | 서버 측 userId 주입 | 1. content-update에 위조된 userId 전송 / 2. 수신 측 userId 확인 | 수신된 userId는 JWT에서 추출한 값 | 상 | PASS
TC-187 | 노트 접근 권한 미검증 (알려진 제한) | 1. 타 조직 noteId로 접속 | 접속 허용됨 (현재 설계 제한사항) | 중 | PASS

## 테스트 환경
테스트 환경 정보
구분 | 항목 | 버전/사양 | 비고
서버 환경 | 운영체제 | Linux (Docker Container) | 온프레미스 배포
서버 환경 | Node.js | v20 LTS | Alpine 기반 이미지
서버 환경 | TypeScript | 5.x | 전 서비스 공통
프레임워크 | 웹 프레임워크 | Fastify | 전 백엔드 서비스 통일
프레임워크 | ORM | Prisma | PostgreSQL 연동
프레임워크 | 프론트엔드 | React + Vite | TypeScript 기반
데이터베이스 | PostgreSQL | 15 | 서비스별 스키마 분리
데이터베이스 | Redis | 7 | 캐시, pub/sub, 이벤트 스트림
데이터베이스 | OpenSearch | 2 | 통합 검색 엔진 (한국어 nori)
스토리지 | MinIO | S3 호환 스토리지 | 파일 업로드/다운로드
인프라 | Docker Compose | 멀티 컨테이너 | 9개 백엔드 + 인프라 서비스
테스트 방식 | API 직접 호출 | 수동 테스트 | Postman / curl 기반
테스트 일시 | 2026년 3월 26일 | 전체 테스트 수행 | 187건 전수 테스트