사업수행계획서 (PMP)

Project Management Plan

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼) |
| 목표 | 연구실 실험 기록 디지털화, 전자서명 규정 준수, 협업 효율화 |
| 범위 | 8개 MSA 서비스 + 2개 프론트엔드 + 인프라 |
| 기간 | 3개월 |
| 인원 | PM 1, DA/TA 1, 개발 6, QA 2, UI 1 |

# 2. 조직 체계

| 역할 | 담당 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| PM | 1명 | 전체 프로젝트 관리, 리스크, 일정, 품질 |
| DA/TA | 1명 | 데이터/기술 아키텍처, 설계 검토 |
| PL | 1명 | 개발 리드, 코드 리뷰, 기술 의사결정 |
| 개발 | 6명 | 서비스별 개발 (백엔드 4, 프론트 2) |
| QA | 2명 | 테스트 계획, 실행, 결함 관리 |
| UI 설계 | 1명 | 화면 설계, 프로토타입 |

# 3. 일정 계획

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제안/착수 | 1주 | 킥오프, PMP, WBS | 제안서, PMP, WBS, 헌장 |
| 분석 | 3주 | 요구사항, 프로세스, 유스케이스 | SRS, RTM, BPD |
| 설계 | 3주 | 아키텍처, ERD, API, 화면 | 설계서, ERD, API 명세 |
| 구현 | 5주 | 서비스 개발, 단위 테스트 | 소스코드, 단위테스트 결과 |
| 테스트 | 2주 | 통합/성능/보안/UAT | 테스트 결과서 |
| 이행 | 1주 | 배포, 교육, 검수 | 운영 매뉴얼, 감수 조서 |

# 4. 위험 관리

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 일정 지연 | 중 | 주간 진척 보고, 크리티컬 패스 우선 |
| 기술 복잡도 | 중 | MSA 경험자 배치, 프로토타입 선행 |
| 요구사항 변경 | 중 | 변경관리 프로세스, RTM 추적 |
| 인력 이탈 | 높 | 문서화, 크로스 트레이닝 |

# 5. 품질 관리

코드 리뷰: PR 기반, 최소 1인 승인

단위 테스트: 서비스별 주요 기능 테스트

통합 테스트: 33개 시나리오, 통과율 95% 이상

성능 테스트: 50 동시 사용자, 응답시간 500ms 이내

보안 점검: OWASP Top 10 기반

# 6. 커뮤니케이션 계획

| 회의 | 주기 | 참석자 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스탠드업 | 매일 | 전체 | 진척/이슈 공유 |
| 주간 보고 | 주 1회 | PM, 발주기관 | 주간 진척 보고 |
| 스프린트 리뷰 | 격주 | 전체 | 데모, 피드백 |
| 월간 보고 | 월 1회 | PM, 경영진 | 종합 현황 보고 |