## 결함 대장
결함 ID | 등록일 | 발견 단계 | 분류 | 서비스 | 심각도 | 우선순위 | 제목 | 상세 설명 | 재현 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 담당자 | 상태 | 조치 내용 | 조치일 | 검증자 | 검증일 | 비고
DEF-001 | 2026-03-25 | 통합테스트 | 기능 | eln-service | Medium | Medium | 노트 소프트 삭제 후 검색 인덱스 잔존 | 소프트 삭제된 노트가 검색 결과에 여전히 표시됨 | 1.노트 생성 2.DELETE /notes/:id 3.GET /search?q=노트제목 | 검색 결과에 삭제된 노트 미포함 | 삭제된 노트가 검색 결과에 표시 | eln팀 | 종결 | searchClient.delete() 호출 추가 | 2026-03-25 | QA | 2026-03-25
DEF-002 | 2026-03-25 | 통합테스트 | 기능 | search-service | Low | Low | 검색 자동완성 영어 대소문자 구분 | 영문 대소문자 혼용 시 자동완성 미동작 | 1.GET /search/suggest?q=Lab | 대소문자 무관 자동완성 | 대문자 시작 시 결과 없음 | search팀 | 종결 | lowercase analyzer 적용 | 2026-03-25 | QA | 2026-03-25
DEF-003 | 2026-03-25 | 통합테스트 | UI | 프론트엔드 | Low | Low | 다크 모드에서 감사 로그 테이블 가독성 | 다크 모드에서 감사 로그 테이블 셀 배경색과 텍스트 대비 부족 | 1.다크 모드 활성화 2./audit-logs 페이지 이동 | 충분한 색상 대비 | 액션 뱃지 텍스트 식별 어려움 | 프론트팀 | 종결 | 다크 모드 뱃지 색상 조정 | 2026-03-25 | QA | 2026-03-25
DEF-004 | 2026-03-25 | 성능테스트 | 성능 | signature-audit-service | Medium | High | PDF 내보내기 응답시간 목표 근접 | 단일 노트 PDF 내보내기 28.5초 (목표 30초의 95%) | 1.POST /export/pdf/:noteId 2.완료 대기 | 30초 이내 완료 | 28.5초 (여유 1.5초) | sig-audit팀 | 진행중 | Puppeteer 풀 재사용 적용 중 |  |  |  | 개선 권고
DEF-005 | 2026-03-25 | 통합테스트 | 기능 | signature-audit-service | Low | Low | Redis Stream 폴백 시 1초 지연 | Redis XADD 실패 시 HTTP 폴백으로 전환되며 약 1초 추가 지연 발생 | 1.Redis 일시 중단 2.POST /signatures/sign/:noteId | 즉시 폴백 | 1초 타임아웃 후 폴백 | sig-audit팀 | 종결 | 타임아웃 500ms로 단축 | 2026-03-25 | QA | 2026-03-25
DEF-006 | 2026-03-25 | 보안점검 | 보안 | auth-service | Medium | High | 비밀번호 복잡도 정책 미적용 | 비밀번호 최소 길이, 영문/숫자/특수문자 조합 정책이 없음 | 1.POST /auth/register {password: '1234'} | 복잡도 미달 시 400 에러 | 약한 비밀번호로 가입 성공 | auth팀 | 종결 | Zod 스키마에 비밀번호 정책 추가 (8자, 영문+숫자+특수) | 2026-03-25 | 보안팀 | 2026-03-25
DEF-007 | 2026-03-25 | 보안점검 | 보안 | api-gateway | Low | Medium | HTTP 보안 헤더 미설정 | X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Strict-Transport-Security 헤더 없음 | 1.임의 API 호출 2.응답 헤더 확인 | 보안 헤더 포함 | 보안 헤더 없음 | gateway팀 | 진행중 | @fastify/helmet 플러그인 적용 예정
DEF-008 | 2026-03-25 | UAT | 개선요청 | 프론트엔드 | Low | Low | 캘린더 클릭 예약 기능 요청 | 캘린더 시간 슬롯 클릭으로 바로 예약 생성하는 기능 요청 (현재는 버튼 → 대화상자) | 캘린더 빈 슬롯 클릭 | 예약 생성 대화상자 열림 | 반응 없음 | 프론트팀 | 보류 | v1.1 기능 개선으로 일정 조정 |  |  |  | Enhancement
DEF-009 | 2026-03-25 | UAT | 개선요청 | inventory-service | Low | Low | 인벤토리 일괄 입고 기능 요청 | 여러 아이템의 수량을 한 번에 조정하는 일괄 입고 기능 요청 | — | — | — | 인벤토리팀 | 보류 | v1.1 기능 개선으로 일정 조정 |  |  |  | Enhancement

## 현황 요약
항목 | 값
전체 결함 수 | 9
심각도별
Critical | 0
High | 0
Medium | 3
Low | 6
상태별
오픈 | 0
진행중 | 2
종결 | 5
보류 | 2
발견 단계별
통합테스트 | 4
성능테스트 | 1
보안점검 | 2
UAT | 2
결함 해결률 | 5/9 (56%)

## 서비스별
서비스 | 결함 수 | 종결 | 미종결
api-gateway | 1 | 0 | 1
auth-service | 1 | 1 | 0
eln-service | 1 | 1 | 0
inventory-service | 1 | 0 | 1
search-service | 1 | 1 | 0
signature-audit-service | 2 | 1 | 1
프론트엔드 | 2 | 1 | 1