통합테스트 계획서

Integration Test Plan

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼) |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-03-25 |
| 작성자 | QA팀 |
| 승인자 | 프로젝트 매니저 |
| 배포 대상 | 개발팀, QA팀, PM |

# 2. 테스트 개요

## 2.1 목적

LabNote ELN 시스템의 8개 마이크로서비스 간 연동이 정상적으로 동작하는지 검증한다. 개별 서비스 단위 테스트로 확인할 수 없는 서비스 간 데이터 흐름, 이벤트 처리, 인증/권한 전파, 트랜잭션 일관성을 중점적으로 검증한다.

## 2.2 범위

테스트 대상 서비스 및 연동 범위:

| 서비스 | 포트 | 연동 대상 | 주요 검증 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| api-gateway | 8000 | 전 서비스 | JWT 검증, 프록시 라우팅, Rate Limit, SSE, 대시보드 집계 |
| auth-service | 8001 | sig-audit | 로그인/JWT 발급, 비밀번호 검증(내부), 토큰 블랙리스트 |
| eln-service | 8002 | auth, sig-audit, search | 노트 CRUD, 상태 전환, 리비전, 이벤트 소비(NOTE_SIGNED) |
| signature-audit-service | 8003 | auth, eln, file | 전자서명, 감사로그, PDF 내보내기, 알림 발행 |
| inventory-service | 8004 | search | 인벤토리 CRUD, 수량 조정, 검색 인덱스 갱신 |
| scheduler-service | 8005 | sig-audit | 예약 CRUD, 승인 워크플로, 충돌 검증, 알림 |
| search-service | 8006 | eln, inventory | 통합 검색, 인덱스 수신, 자동완성 |
| file-service | 8008 | sig-audit | 파일 업/다운로드, Presigned URL, 내보내기 업로드 |

## 2.3 제외 범위

프론트엔드 UI 테스트 (별도 E2E 테스트로 수행)

collab-service WebSocket 실시간 협업 (별도 부하 테스트)

Keycloak SSO 연동 (선택 기능, 별도 검증)

재해 복구(DR) 시나리오

# 3. 테스트 전략

## 3.1 테스트 접근 방식

Bottom-up 방식으로 진행한다. 인프라 계층(PostgreSQL, Redis, MinIO, OpenSearch) → 개별 서비스 헬스체크 → 서비스 간 1:1 연동 → 멀티서비스 시나리오 → End-to-End 흐름 순서로 검증한다.

| 단계 | 설명 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 인프라 검증 | DB 연결, Redis 연결, MinIO 버킷, OpenSearch 인덱스 확인 | Docker Compose 기동 |
| Phase 2: 서비스 헬스체크 | 전 서비스 /health 엔드포인트 정상 응답 확인 | Phase 1 완료 |
| Phase 3: 1:1 연동 테스트 | 서비스 쌍별 API 호출 및 데이터 전달 검증 | Phase 2 완료 |
| Phase 4: 시나리오 테스트 | 비즈니스 흐름 기반 멀티서비스 연동 검증 | Phase 3 완료 |
| Phase 5: E2E 테스트 | api-gateway 경유 전체 흐름 검증 | Phase 4 완료 |

## 3.2 테스트 유형

| 유형 | 설명 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| API 연동 테스트 | REST API 호출 및 응답 검증 | Jest + Supertest / HTTP 스크립트 |
| 이벤트 흐름 테스트 | Redis Stream, Pub/Sub 이벤트 발행-소비 검증 | Redis CLI + 커스텀 검증 |
| 데이터 일관성 테스트 | 서비스 간 데이터 동기화 검증 (검색 인덱스, 감사 로그) | Prisma Client + OpenSearch API |
| 인증/권한 테스트 | JWT 전파, 권한 검증, 멀티테넌시 격리 | HTTP 스크립트 |
| 장애 복원 테스트 | 서비스 장애 시 폴백 동작 검증 (Redis 실패 → HTTP 폴백) | Docker stop/start |
| 부정 테스트 | 잘못된 입력, 권한 없는 접근, 상태 전환 위반 | HTTP 스크립트 |

## 3.3 진입/종료 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 진입 기준 | 전 서비스 단위 테스트 통과율 90% 이상 |
| 진입 기준 | Docker Compose로 전체 서비스 정상 기동 |
| 진입 기준 | 시드 데이터 투입 완료 |
| 종료 기준 | 전체 테스트 케이스 실행율 100% |
| 종료 기준 | Critical/Major 결함 0건 |
| 종료 기준 | 테스트 통과율 95% 이상 |

# 4. 테스트 환경

## 4.1 환경 구성

| 구성 요소 | 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 | Docker Desktop |
| Docker | Docker Engine 24+, Docker Compose v2 |  |
| PostgreSQL | 15.x | 단일 인스턴스, 서비스별 스키마 |
| Redis | 7.x | Stream, Pub/Sub, BullMQ, 캐시 |
| MinIO | latest | S3 호환 오브젝트 스토리지 |
| OpenSearch | 2.x | 한국어 nori 분석기 |
| Node.js | 22.x | 전 서비스 런타임 |
| Puppeteer | Chromium bundled | PDF 렌더링 (sig-audit worker) |

## 4.2 테스트 데이터

| 데이터 | 내용 | 준비 방법 |
| --- | --- | --- |
| 조직 | 테스트 조직 2개 (멀티테넌시 검증) | Prisma seed |
| 사용자 | Admin 2, Reviewer 2, Researcher 2, Viewer 1 (조직당) | Prisma seed |
| 팀 | 조직당 2개 팀, 팀원 배정 | Prisma seed |
| 노트 | 상태별 노트 (draft 5, in_progress 5, signed 3, locked 2) | API 호출 |
| 템플릿 | 카테고리별 템플릿 5개, 공개/비공개 혼합 | API 호출 |
| 인벤토리 | 유형별 아이템 20개, 만료 임박/재고 부족 포함 | API 호출 |
| 예약 | 자원 4개(장비 2, 회의실 2), 상태별 예약 8건 | API 호출 |

# 5. 테스트 일정

| 단계 | 기간 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 테스트 계획 수립 | 1일 | QA 리드 | 통합테스트 계획서 |
| 테스트 시나리오 작성 | 2일 | QA팀 | 통합테스트 시나리오 |
| 테스트 환경 구축 | 1일 | DevOps + QA | 환경 구성 확인서 |
| Phase 1~2: 인프라/헬스체크 | 0.5일 | QA팀 | 체크리스트 |
| Phase 3: 1:1 연동 테스트 | 3일 | QA팀 | 테스트 결과 |
| Phase 4: 시나리오 테스트 | 3일 | QA팀 | 테스트 결과 |
| Phase 5: E2E 테스트 | 2일 | QA팀 | 테스트 결과 |
| 결함 수정 및 재테스트 | 2일 | 개발팀 + QA | 결함 관리 대장 |
| 테스트 결과 보고 | 1일 | QA 리드 | 통합테스트 결과서 |

# 6. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| Docker 환경 불안정 | 높음 | 테스트 전 환경 검증 체크리스트 수행, 볼륨 초기화 스크립트 준비 |
| 서비스 간 타이밍 이슈 | 중간 | 이벤트 소비 대기 시간 충분히 설정 (최대 10초), 재시도 로직 확인 |
| 테스트 데이터 오염 | 중간 | 각 테스트 실행 전 데이터 초기화 스크립트 실행 |
| Redis Stream 메시지 유실 | 높음 | ACK 확인, dead-letter 처리 검증, 소비자 그룹 상태 확인 |
| 개발 일정 지연 | 중간 | Critical path 테스트 우선 실행, 나머지는 병렬 진행 |

# 7. 승인

| 구분 | 이름 | 직책 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | QA 엔지니어 |  |  |
| 검토 |  | QA 리드 |  |  |
| 승인 |  | 프로젝트 매니저 |  |  |